## Instruções
Esta planilha tem como objetivo organizar todas as pendências relativas à aplicação.
Pendência: | Descrição da Pendência
Responsável: | Responsável pela resolução da Pendência
Tipo: | Bug - erro do sistema que deve ser corrigido pelo Gustavo.
Implementação - Implementação a ser concluída pelo Gustavo.
Requisito - (nova) definição do sistema a ser implementada pelo Gustavo.
Status: | Aberto - estado inicial de uma pendência.
Aceita - indica que a parte responsável pela resolução da pendência já tem ciência da mesma e já pode iniciar sua resolução.
Resolução disponibilizada - a parte responsável pela resolução da pendência já disponibilizou sua resolução para que quem a abriu a valide.
Resolução validada - a resolução foi aceita.
Resolução Rejeitada - a resolução foi rejeitada.
Prioridade: | Baixa - prioridade mínima de qualquer pendência.
Média - possuí alguma gravidade / necessidade de correção, mas não impede a utilização do sistema e/ou não possuí gravidade máxima.
Alta - prioridade máxima, provavelmente impede a utilização do sistema e/ou está relacionada a alguma funcionalidade importante. Deve ser resolvida com a maior brevidade possível.

## Pendências
Pendência | Módulo / Funcionalidade | Responsável | Tipo | Status | Prioridade
Implementar Pesquisa de Processo por código externo e interno na página principal | Tela Principal | Gustavo | Implementação | Aceito | 3 - Alta
Cadastro de Imagens | Cadastro de Processo - Imagem | Gustavo | Bug | Aceito | 3 - Alta
Dashboard geral dos Processos na tela principal (com notificações de atrasos e com filtros por usuário - controle de acesso) | Tela Principal | Gustavo | Implementação | Aceito | 3 - Alta
Indicar quais relatórios devem ser feitos | Relatórios | DT Services | Requisito | Cadastrado | 3 - Alta
Controle de Acesso | Controle de Acesso | Gustavo | Implementação | Aceito | 3 - Alta
Validar a lógica da suspensão de um processo e/ou serviço: - Basta um Serviço estar suspenso para que o Processo também esteja Suspenso, ou todos os Serviços devm estar suspensos? - Qual a melhor maneira de controlarmos o efeito de não considerarmos o tempo em que o processo esteve suspenso: a data limite é alterada pelo usuário ou o sistema calcula automaticamente a nova data limite, considerando (descontando) o tempo em que o Processo ficou suspenso? | Suspensão do Processo | DT Services | Requisito | Aceito | 3 - Alta
Implementar Pesquisa de Tipos de Serviços por nome | Cadastro de Tipo de Serviço - Listagem | Gustavo | Implementação | Aceito | 2 - Média
Implementar ordenação por data de cadastro, nome | Cadastro de Tipo de Serviço - Listagem | Gustavo | Implementação | Aceito | 2 - Média
Implementar Pesquisa de Tipos de Serviços por nome | Cadastro de Solicitante - Listagem | Gustavo | Implementação | Aceito | 2 - Média
Implementar ordenação por data de cadastro, nome | Cadastro de Solicitante - Listagem | Gustavo | Implementação | Aceito | 2 - Média
Implementar Pesquisa de Tipos de Serviços por nome | Cadastro de Processo - Listagem | Gustavo | Implementação | Aceito | 2 - Média
Implementar ordenação por data de cadastro, nome | Cadastro de Processo - Listagem | Gustavo | Implementação | Aceito | 2 - Média
Verificar se o código externo informado já existe. Se existir, perguntar se deseja editá-lo. Não permitir cadastrar novo processo com o mesmo código. | Cadastro de Processos | Gustavo | Implementação | Aceito | 2 - Média
Organizar as imagens em pastas | Cadastro de Processos - Imagens | Gustavo | Implementação | Aceito | 2 - Média
Aba de Histórico | Cadastro de Processos | Gustavo | Implementação | Aceito | 2 - Média
Criar campo de Data Limite para Faturamento e Recebimento no Processo | Cadastro de Processos | Gustavo | Implementação | Aceito | 2 - Média
Criar uma opção para alterar os estados de vários serviços de um Processo, e não ter que entrar um por um para alterar. | Processos / Serviços | Gustavo | Implementação | Aceito | 2 - Média
Informar quais campos são obrigatórios e se existe alguma Validação a ser feita sobre qualquer um dos campos | Cadastro de Tipo de Serviço - Edição | DT Services | Requisito | Cadastrado | 1 - Baixa
Informar quais campos são obrigatórios e se existe alguma Validação a ser feita | Cadastro de Solicitante - Edição | DT Services | Requisito | Cadastrado | 1 - Baixa
Informar quais campos são obrigatórios e se existe alguma Validação a ser feita | Cadastro de Processo - Edição | DT Services | Requisito | Cadastrado | 1 - Baixa
Atualizar o preço do primeiro tipo de serviço, no momento que a tela é carregada | Cadastro de Processo - Serviço - Edição | Gustavo | Bug | Aceito | 1 - Baixa
Botão Cancelar na edição de um Serviço | Cadastro de Processo - Serviço - Edição | Gustavo | Bug | Aceito | 1 - Baixa
Permitir integração com o Google Maps para endereço | Endereço - Google Maps | Gustavo | Implementação | Aceito | 1 - Baixa
Melhorar a qualidade da interface gráfica como um todo | GUI | Gustavo | Implementação | Aceito | 1 - Baixa
Criar um cadastro para Entidade de Facturação | Novo Cadastro | Gustavo | Implementação | Aceito | 1 - Baixa
Exibir mensagem para a inserção dos dados da Aba Principal | Cadastro de Processos | Gustavo | Bug | Aceito | 1 - Baixa
Inserir máscara para valores financeiros | Geral | Gustavo | Implementação | Aceito | 1 - Baixa
Na Tela de Edição de Serviços, não aparecem no título da página os dados do Processo | Cadastro de Serviços | Gustavo | Bug | Aceito | 1 - Baixa

## dados
DT Services | Bug | Cadastrado | 1 - Baixa
Gustavo | Implementação | Aceito | 2 - Média
| Requisito | Resolução disponibilizada | 3 - Alta
Resolução aceita
Resolução rejeitada